附件2

四川省体育彩票管理中心泸州分中心

泸州体彩造星计划-小视频大赛

| 项目名称 | 泸州体彩造星计划-小视频大赛 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总预算（元） | 35750 | 项目最高限价 （元） | 35750 |
| 一、项目概述 根据泸州体彩造星计划-小视频大赛项目需求，将本次活动的销售门店培训、小视频后期制作、视频上传平台、点赞数量统计、泸州体彩官方平台搭建以及运营等整体打包，通过公开招标比选一名供应商承办本次活动。 |  |  |  |
| 二、项目需求及规格要求 1.项目一：体彩销售门店培训，对参赛全市销售门店进行不少于两轮的小视频提升全方位培训，包含创意思路、视频制作、推广技巧等。培训采取分批培训的方式，包含创意思路、视频制作、推广技巧等。供应商需在9月10日前完成第一轮培训，9月30日前完成第二轮培训。 2.项目二: 小视频后期制作，每天对一支小视频进行后期制作（视频由泸州分中心选择并推送），要求结合主题，不得违反责任彩票和其他政策法规的规定。 3.项目三：视频上传平台搭建，搭建小视频上传平台（包含二维码入口、链接、合适的视频存放空间） 4.项目四：点赞数统计，在下一支推送视频上传时对上一支推送视频全网点赞数进行相加统计并形成真实可靠的数据报表提供给体彩泸州分中心相关工作人员。 5.项目五：泸州体彩新媒体官方平台搭建并运营，包含（泸州体彩官方微信公众号、抖音号、快手号、今日头条号、微视号），每月更新内容20条以上。且在活动结束前，抖音官方号达到1万粉丝数，微信公众号粉丝数达到5000人以上。 6.项目六：自主完成体育视频内容孵化，每周不少于1条。 7.项目七：至少配备1名专职人员，一名兼职人员，并且需有相应专业设备。 三、服务需求： 1.供应商取得与项目对应的资质要求，并具有行业优势。 2.供应商需提供详尽的项目实施方案，并负责项目具体执行。供应商对设计成品和设计素材有保密义务，且所有成品视频、图文等版权均归泸州分中心所有。 3.供应商需安排专人与采购方对接所有项目。 4.供应商需按照采购方时效要求，在规定时间内完成对应项目实施。 5.合同执行完毕后，供应商需提供书面结项报告（含图文及视频等）。 6.付款方式：先服务后付款，合同执行完毕后，由供应商提供正规有效的增值税普通发票送至采购方，采购方在收到发票7个工作日内完成付款。 |  |  |  |